## Лист1
Приложение № 3
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых к финансированию в 2010 году, за счет дополнительных средств республиканского бюджета ЧР
| Сроки строительства | Положительное заключение госэкмпертизы | Сметная стоимость строительства согласно госэкспертизе | Государственный контракт (в прогнозных ценах 2008г.) |  | Общая сметная стоимость строитель-ства согласно госконтрактам ( гр 5 + гр. 6) | Лимит финансирования на 2008 г. |  |  | Лимит финансирования на 2009 г. |  |  | Лимит финансирования на 2010 г. | Недостаток финансирования от контрактной цены | Недостаток финансирования по данным госзаказчиков
|  |  |  | на СМР | на технадзор |  | итого | федераль-ный бюджет | республи-канский бюджет | итого | федераль-ный бюджет | республи-канский бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стадион-площадка РГУДОД "СДЮСШОР № 10 по футболу | 2009-2010 | от 3.04.2009 (в ц.1 кв.2009) | 37338.6 | № 1 от 2.06.2009 (27111,7 т.р.) № 8 от 2.09.2009 (390,2 т.р. ПИР) | № 3 от 11.06.2009 (ТН-176,2 т.р.) | 27342.2 | [7 empty] | 27342.2 | 27342.2
ФСК в с.Комсомольское | 2010 | от 6.08.2008 (в ц.4 кв.2007) | 110343.6 | [9 empty] | 60000 федеральный бюджет |  | 50343.6
ФСК в с.Янтиково | 2010 | от 14.11.2008 (в ц.3 кв.2008) | 75600.3 | [9 empty] | 40000 федеральный бюджет |  | 45360.3
Перенос существующей станции водозабора на реке Малый Цивиль для водоснабжения пгт Вурнары | 2009 | от 25.12.2009 (в ц.2 кв.2009) | 11582.9 | № 30 от 2.10.2009 (СМР-6875,6 т.р. ТН-75,6 т.р.) ДС № 1 от 25.12.2009 (СМР-6456,3 т.р. ТН-71,0) |  | 6951.2 |  |  |  | 7000 освоено 6527,3 |  | 7000 освоено 6527,3 |  | 423.9 | 1500 (доп.р-ты 0,6 млн.р. 0,4 млн.р. нов. тех-усл. по э/снабж 0,4 млн.р. невып.р-ты 2009г.)
Урмары ж/д вокзал | 2008-2010 | от 28.08.2008 | 79226,7- в ц.2 кв.2008 83862,9- в ц. 2 кв.2009 | № 20-32/4 от 29.10.2008 № 20-32/3 от 9.07.2007 (2746,9 т.р. ПИР) |  | 83860 (РБ - 50% - 41930) | 5575.4 |  | 5575.4 |  |  | 16818.5 |  | 19536.1 | 17214,6
Школа с ДОУ на 250 мест в д. Шумерля Шумерлинского района | 2010 | от 02.12.2009 г № 21-1-5-0383-08 (в ц. III кв. 2009 г) | 119111.11 |  |  | 119111.11 | [6 empty] | 100000 |  | 100000
Школа на 320 учащихся в с.Сугуты Батыревского района | 2010 | от 06.03.2009 г № 21-1-5-0084-09 (в ц. 2 кв. 2008 г) | 111431.5 |  |  | 111431.5 | [6 empty] | 60000 |  | 60000
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | [14 empty] | 78900
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг по ул. Ленинградская в г.Чебоксары | 2010 | от 29.07.2009 г № 21-1-4-0258-09 (в ц. 2 кв. 2009 г) | 75884.8 |  |  | 51697.2 | [7 empty] | 15876.3 | 15876.3
ИТОГО | [13 empty] | 63178.5 | 396537