Алгоритм процесса МЭРТ.14-2008 «Формирование перечня строек и объектов для государственных нужд Чувашской Республики»

|  | Блок-схема | Вид деятельности | Ответственный за вид деятельности | Срок выполнения | Потребитель | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Планирование работы отдела государственных инвестиций и региональных программ | Руководитель СПМ | В соответствии с планом работы КМ ЧР | СПМ | Пручение министра, зафиксированное в СЭД |
|  |  | 1. Направление запросов в ОИВ | Ответственный специалист СПМ | До 1 февраля ежегодно | ОИВ | Карточки исходящих писем в СЭД |
|  |  | 2. Сбор сведений для формирования перечня строек и объектов от органов исполнительной власти в установленные сроки | Ответственный специалист СПМ | До 1 марта ежегодно | СПМ | Карточки входящих писем в СЭД |
|  |  | 3. Определение потребностей в государственных инвестициях в разрезе отраслей, доведение до Минфина Чувашии потребных объемов на государственные инвестиции в разрезе отраслей | Руководитель СПМ | До 25 марта ежегодно | Минфин Чувашии | Карточки исходящих писем в СЭД |
|  |  | 4. Получение от Минфина Чувашии бюджетных проектировок на государственные инвестиции в разрезе отраслей | Руководитель СПМ | В срок, установленный КМ ЧР |  | Карточки входящих писем в СЭД |
|  |  | 5. Доведение бюджетных проектировок на государственные инвестиции до органов исполнительной власти Чувашской Республики | Руководитель СПМ | После получения материала от Минфина Чувашии в течение 2 дней | ОИВ | Карточки исходящих писем в СЭД |
|  |  | 6. Получение уточненного перечня строек и объектов для включения в РАИП | Ответственный специалист СПМ | В срок, установленный КМ ЧР | СПМ | Предложения в перечень в программном комплексном «РАИП» |
|  |  | 7. Оценка и ранжирование новых инвестиционных проектов, формирование проекта перечня строек и объектов РАИП | Руководитель СПМ | В течение 10 дней после получения уточненного перечня |  | Проект перечня |
|  |  | 8. Согласование проекта перечня строек и объектов РАИП на Совете по инвестиционной политике | Заместитель министра | В течение 5 дней |  | Протокол СИПа |
|  |  | 9. Доведение проекта РАИП до Минфина Чувашии | Ответственный специалист СПМ | В течение 3 дней после рассмотрения Советом по инвестиционной политике | Минфин Чувашии | Карточки исходящих писем в СЭД |
|  |  | 10. Внесение изменений в течение финансового года в перечень строек и объектов РАИП и объемы их финансирования и согласование проекта на Совете по инвестиционной политике | Руководитель СПМ | В течениие года | Минфин Чувашии | Протокол СИПа |
|  |  | 11. Доведение до Минфина Чувашии проекта о внесении изменений в перечень строек и объектов РАИП | Руководитель СПМ | В срок, установленный КМ ЧР | Минфин Чувашии | Карточки исходящих писем в СЭД |
|  |  | 12. Мониторинг строек и объектов РАИП | Ответственный специалист СПМ | Ежеквартально | КМ ЧР | Информация о ходе реализации РАИП |
|  |  | 13. Размещение информации на сайте Минэкономразвития Чувашии | Ответственный специалист СПМ | До 18 числа ежемесячно | Население | Информация о ходе реализации РАИП |
|  |  | Мониторинг за работой процесса | Владелец процесса | В соответствии с РК | ПРК | Отчет о результативности процесса |

# Text boxes

Вход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мониторинг

Выход