Процесс МЭРТ.16-2008 «Оказание государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел»

Карта процесса МЭРТ.16-2008 «Оказание государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел»

Алгоритм процесса МЭРТ.16-2008 «Оказание государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел»

| Блок-схема | Вид деятельности | Ответственный за вид деятельности | Срок выполнения | Потребитель | Записи (и результаты этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. Отбор заявок, поданных на участие в конкурсе на выполнение основных мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы | Председатель единой конкурсной комиссии | В соответствии с №ФЗ-94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» | Единая конкурсная комиссия | Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на выполнение основных мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы |
|  | 2. Направление проекта государственного контракта победителю конкурса на выполнение основных мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы в соответствии с решением конкурсной комиссии | Секретарь конкурсной комиссии | 3 рабочих дня со дня подписания протокола | Победитель конкурса | Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на выполнение основных мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы |
|  | 3. Внутреннее визирование проекта государственного контракта у СПМ | Ведущий специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел | Не более 1 дня для каждой структурной единицы | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения Начальник отдела правовой и кадровой политики Курирующий заместитель министра | Завизированный руководителями СПМ со стороны Заказчика проект государственного контракта |
|  | 4. Подписание государственного контракта у министра | Ответственный специалист СПМ | В течение 1 дня | министр | Государственный контракт, завизированный Заказчиком и Исполнителем |
|  | 5. Внесение государственного контракта в Единый государственный реестр контрактов и торгов Чувашской Республики | Ответственный специалист СПМ | В течение 1 дня | Минфин ЧР, МЭРТ ЧР | Присвоение УРН, опубликование ГК на официальном сайте ЧР для размещения информации о государственных и муниципальных заказах |
|  | 6. Финансирование в размере 30% стоимости работ по государственному контракту | Заведующий сектором бухгалтерского учета и финансового обеспечения | В течение 10 рабочих дней со дня подписания государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Счет на оплату (авансирование 30%) по ГК; платежные поручения |
|  | 7. Мониторинг выполнения технического задания государственного контракта с соблюдением сметы расходов и календарного плана (анализ эффективности) | Ответственный специалист СПМ | В соответствии с календарным планом государственного контракта | Министр | Надлежаще оформленные промежуточные отчеты до 20 числа последнего месяца каждого квартала; окончательный отчет о полном исполнении ГК с приложением фактической калькуляции расходов, подтверждающей целевое использование финансовых средств |
|  | 8. Подписание акта выполненных работ на соответствие качества и объема исполняемых мероприятий | Руководитель СПМ | В течение 3 рабочих дней с момента получения от Исполнителя | Министр, Исполнитель государственного контракта | Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт выполненных работ (завизированный заместителем министра, начальником отдела правовой и кадровой политики, заведующим сектором бухгалтерского учета и финансового обеспечения) |
|  | 9. Окончательный расчет между Заказчиком и Исполнителем после подписания заключительного документа | Руководитель отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения | В течение 3 рабочих дней после подписания акта выполненных работ | Исполнитель государственного контракта | Счет на оплату (70% полного финансирования) по ГК; платежные поручения |
|  | 10. Мониторинг за оказанием государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел | Руководитель СПМ | Ежегодно | Министр, заместитель министра | Отчет по мероприятиям |
|  | Мониторинг за работой процесса (сбор и регистрация данных для последующего анализа) | Владелец процесса | В соответствии с РК | Представитель руководства по качеству | Отчет о результативности процесса |

# Text boxes

| Ресурсы |
| --- |
| Человеческие ресурсы | Инфраструктура | Производственная среда |
| должностные регламенты | здание; оборудование для процессов (технические и программные средства); телефоны, факсы, электронная почта, Internet; информационно-аналитическая, статистическая и методическая литература; научная литература; периодическая печать | постановление КМ ЧР от 22 августа 2005 г. № 207 «О паспорте служебного места государственного гражданского служащего ЧР» |

Потреби-тели:

Кабинет Министров Чувашской Республики, организации и предприятия, выпускающие изделия народных художественных промыслов

Выход процесса:

Продукция: Государственные контракты на исполнение мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 годы

Записи: - Единый государственный реестр контрактов и торгов Чувашской Республики; - Отчеты об исполнении государственных контрактов от непосредственных исполнителей; - Акты выполненных работ по государственным контрактам; - Отчеты МЭРиТ о выполнении основных мероприятий Республиканской программы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2010 гг.

Наименование процесса - МЭРТ.16-2008 «Оказание государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел»

Владелец процесса – начальник отдела развития предпринимательства и ремесел

Контроль – министр, представитель руководства по качеству

Вход процесса:

Плановые задания, поручения, нормативно-правовые документы

Записи: 1) карточка-поручение в СЭД: - внешняя (если поручение поступило из АП ЧР, КМ ЧР или через нормативно-правовой документ); - внутренняя (если это плановое задание или поручение руководства); 2) поручения министра.

Поставщики:

Оорганы исполнительной власти ЧР, администрации муниципальных районов и городских округов ЧР, СПМ

| Нормативные документы Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Постановление КМ ЧР от 01.12.2007 № 302 «О республиканской программе сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006-2011 годы» Руководство по качеству МЭРТ РК-2008 | Цель процесса: обеспечение качественного оказания государственной поддержки организациям народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики | Критерии измерения (показатели результативности): 1.Своевременность (разработка точно в планируемый срок); 2.Качество (соответствие установленным требованиям, отсутствие возвратов на доработку); 3.Новизна и творчество – использование современных подходов, технологий, технико-организационных решений |
| --- | --- | --- |

Вход

1

2

3

5

4

6

7

9

8

10

Мониторинг

Выход