## Документ (1)
Приложение № 5
Информация о невыполненных мероприятиях за 2008 год
№ п/п | Мероприятие | Исполнитель | Причина невыполнения
2 | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
2.1 | Республиканская комплексная целевая программа "Развитие гражданской обороны снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2006-2011 годы
2.1.1 | 1.2 Поддержание в надлежащем образе загородного запсного пункта управления Кабинета Министров Чувашской Республики | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.2 | 2.10 Разработка пспортов безопасности муниципальных образований и паспотра безопасности Чувашской Республики | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.3 | 2.18 Образование специального формирования в составе государственного учреждения "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба" ГКЧС Чувашии по локализации и сбору разливов нефти и нефтепродуктов | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.4 | 2.24 Оснащение специальной аврийно-спастельной техникой, оборудованием, средствами связи и оргтехникой поисково-спастельного отряда специализированных видов работ ГУ "Чувашская республиканская ПСС" ГКЧС ЧУвашии | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.5 | 3.2 Создание цифровых каналов связи по технологии "IP VPN" с Приволжско-Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и с подразделениями государственной противопожарной сы | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.6 | 3.4 Строительство пожарных депо для муниципальной пожарной охраны | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.7 | 3.6 Строительство гаража-стоянки в пожарной части № 38 с. Порецкое | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
2.1.8 | 4.3 Строительство спасательных станций: 1) ПСО г. Чебоксары: Центральная; 2) ПСО г. Новочебоксарска: Новочебоксарская | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финасирование
3 | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике
3.1 | Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2007-2012 годы
3.1.1 | п. 8.4. Приобрести хроматограф для качественного проведения исследований нефтепродуктов | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | В связи с недофинансированием по республиканскому бюджету. Финансирование мероприятия запланировано в 2009 году.
4 | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики
4.1 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы"
4.1.1 | 10% мероприятий программы не выполнены | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | не выполнены из!за недостатка финансирования из всех запланированных источников
4.2 | подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике"республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы"
4.2.1 | выделение бюджетных ассигнований на строительство социального жилья для граждан, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, путем прежоставления льготных социальных ипотечных кредитов | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | АКБ "ЧКПБ" ОАО приступил к льготному ипотечному кредитованию граждан за счет собственных средств только с октября 2008 года; кредитным комитетом АКБ "ЧКПБ" ОАО было принято решение о кредитовании только приобрет.готового жилья
4.2.2 | выпуск и реализация ипотечных ценных бумаг | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | финансовое состояние ОАО ипотечная корпораци Чувашской Республики не позволяет производить выпуск ценных бумаг
4.2.3 | государственная поддержка в улучшении жилищных условий граждан в рамках федеральных целевых программ "Жилище" на 2002-2010 годы и "Социальное развитие села до 2010 года" | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | ограниченностьсредств в местных бюджетах
4.3 | Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы
4.3.1 | вовлечение свободных средств граждан в жилищное строительство | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | проект Закона о стройсберкассах получил положительное заключение Правительства Российской Федерации и внесен на рассмотрение в Госдуму Российской Федерации
4.3.2 | повышение качества жилищного фонда, жилой застройки и обеспечение комфортнх условий проживания - выполнение на 25% | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | недостаточное выделение средств из республиканского бюджета на проведение смотров-конкурсов
4.3.3 | поддержка организациями своих работников в улучшении жилищных условий | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в 2008 г. корпоративные жилищные программы с использованием механизма субсидирования первоначального взноса и процентных ставок организациями Чувашской Республики не принимались
4.4 | Республиканская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики" на 2003-2010 годы
4.4.1 | 40% мероприятий запланированных в 2008 году не выполнено | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | из-за отсутствия финансовых средств на реализацию программы. 70% выполнено за счет реализации мероприятий других программ
5 | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики
5.1 | Республиканская программа содействия занятости населения в сельской местности Чувашской Республики на 2005-2010 годы
5.1.1 | Открытие центров реабилитации социально незащищенных групп сельского населения в Красноармейском районе | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | отсутствие средств
6 | Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики
6.1 | Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Чувашской Республике на 2006-2011 годы" республиканской целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижи
6.1.1 | Реализ. переходн.процессов по переносу инф.ресурсов из ранее создан. кадастров и реестров в базу данных гос.кадастра недвижимости, его тер.органов; инвентаризация и перевод сведений архивов БТИ (ОТИ) в электр.вид, внесен.сведений БТИ (ОТИ) в един.кадастр | Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики | ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ,опр.осн.параметры объектов тех.инвентаризации, вводим.в АИС ГКН, вступил в силу с 01.03.08.Однако, изм. или доп. в технологию провед.инвентаризации архивов ОТИ не были внес.в установл.пор.По дан.Упр.Роснедв.выдел.ср-в из ФБ на
7 | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
7.1 | Реализация комплексного проекта модернизации образования в Чувашской Республике на 2007-2009 годы
7.1.1 | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | Демографическая ситуация в сельской местности (уменьшение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, миграция населения в городскую местность, другие регионы России)
8 | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
8.1 | "Леса Чувашии" на 2008-2011 годы"
8.1.1 | Работы,отнесенные к п. 2.5 приложения 3: Выполнение работ по уборке ветровальной и буреломной древесины, поврежденной в результате негативного воздействия ураганного ветра | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | В связи с естественным снижением опасности распространения вредителей
8.2 | Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005-2008 годы"
8.2.1 | Моргаушский район Строительство группового водопровода Сундырской сельской администрации | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.2 | Берегоукрепительные работы на р.Ерыкла у д.Уразмаметево | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.3 | Берегоукрепительные сооружения на р.Кубня у д.Козыльяры | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.4 | Вурнарский район Проектирование и строительство групповых водопроводов | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.5 | г. Алатырь Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия на Сурском склоне | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.6 | г. Алатырь Строительство очистных сооружений канализации | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.7 | г. Канаш Реконструкция и строительство очистных сооружений канализации | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.8 | г. Чебоксары Реконструкция напорных коллекторов с увеличением диаметра | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.9 | г. Шумерля Реконструкция очистных сооружений канализации и строительство блока доочистки и канализационных сетей | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.10 | Залужение прибрежных защитных полос водных объектов по республике | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.11 | Замена аварийного участка Загородного коллектора | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.12 | Канашский район Берегоукрепительные работы на р. Поштанарка у д. Малое Тугаево | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.13 | Комсомольский район Берегоукрепительные работы на р. Малая Була у д.Нюргечи, р.Мурат-Сирми у д.Старые Мураты | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.14 | Красноармейский район Берегоукрепление русла р.Большая Шатьма около с.Красноармейское | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.15 | Мариинско-Посадский район Берегоукрепительные работы на р.Волга у д.Ураково | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.16 | Моргаушский район Инженерная защита берегов и строительство гидротехнических сооружений на р.Сундырка у д.Большой Сундырь, на р.Моргаушка у д.Верхние Хуракасы | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.17 | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.18 | п. Вурнары Строительство очистных сооружений канализации | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.19 | п. Киря Строительство водозабора на руч. Орлик с групповым водоводом | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.20 | Первомайски водовод Строительство водохранилища на р. Була в районе д. Бахтигильдино | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.21 | Порецкий район Строительство группового водопровода в с. Порецкое (I очередь) | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.22 | пос. Ибреси Строительство канализационного коллектора с насосной станцией | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.23 | Разработка постоянно действующих численных геофильтрационных моделей наиболее интенсивно эксплуатируемых водозаборных систем | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.24 | Разработка программы "Об организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг промышленных предприятий, сооружений и иных объектов" | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.25 | Реконструкция очистных сооружений канализации (Универсал) и строительство блока доочистки | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.26 | Строительство дополнительного блока очистных сооружений канализации | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.27 | Строительство локальных очистных сооружений ОАО "Козловский молочный завод" | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.28 | Строительство локальных очистных сооружений ОАО "Молочное дело" | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.29 | Строительство локальных очистных сооружений ОАО "Ядринмолоко" | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.30 | Строительство локальных очистных сооружений ОАО "Ядринский мясокомбинат" | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.31 | Строительство локальных очистных сооружений стоков гальванического производства | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.32 | Строительство очистных сооружений ОАО "Вурнарский завод СОМ" | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.33 | Строительство систем очистки поверхностного стока с селитебных территорий: в том числе строительство прудов для очистки ливневых стоков г. Чебоксары | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.34 | Ядринский район Инженерная защита берегов г.Ядрин и сельскохозяйственных низин, противооползневые мероприятия на р.Гремячка у д.Козловка | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.2.35 | Янтиковский район Берегоукрепительные работы на р.Аль у с.Янтиково и у с.Гришино, на р.Ута у д.Бахтиарово | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования
8.3 | Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006-2011 годы"
8.3.1 | Разработка документов в области охраны окружающей среды, типовых методик для оценки ущерба негативного воздействия на компоненты окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Финансовые средства не выделялись в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 2008 год во исполнение Закона Чувашской Республики от 28 ноября 2008 г. N 55
8.3.2 | Республиканская научная эколого-биологическая олимпиада | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Финансовые средства не выделялись в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 2008 год во исполнение Закона Чувашской Республики от 28 ноября 2008 г. N 55
8.3.3 | Республиканский конкурс инсценировок экологических сказок | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Финансовые средства не выделялись в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на 2008 год во исполнение Закона Чувашской Республики от 28 ноября 2008 г. N 55
8.4 | Республиканская целевая программа "Создание системы и проведение работ по мониторингу земель Чувашской Республики на 2005-2011 годы"
8.4.1 | Мониторинг земель водного фонда | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования из федерального бюджета
9 | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики
9.1 | Подпрограмма развития нано- и биотехнологий в Чувашской Республике
9.1.1 | Организация и проведение тендера на создание офисов коммерциализации разработок в высших учебных заведениях, расположенных на территории Чувашской Республики | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики | Средства на реализацию из республиканского бюджета ЧР не были выделены
9.2 | Республиканская программа развития лесопромышленного комплекса Чувашской Республики на 2005-2010 годы
9.2.1 | Проведение лесоустроительных работ | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | В соответствии с гл.9(ст.83) ЛК РФ с 01.01.2007 г. полномочия по проведению лесоустроительных работ переданы органам гос.власти или ОМСУ субъекта РФ. В 2008 г. лесоустроительные работы не проводились.